## Sheet1
Project Schulude
Phrase | Task | Output | Comliment/Date/Process/Status | [34 empty] | Owner | Remark
|  |  | Week 1 |  |  |  |  | Week 2 |  |  |  |  | Week 3 |  |  |  |  | Week 4 |  |  |  |  | Week 5 |  |  |  |  | Week 6 |  |  |  |  | Week 7
Requirement | Khảo xác hiện trạng | Bảng mô tả đề tài
Xác định đề tài
Design | Lập mô hình Use Case | Use Case Diagram
| Đặc tả Use Case | Bảng đặc tả Use Case
| Lập Sequence Diagram | Sequence Diagram
| Lập Class Diagram | Class Diagram
| Thiết kế CSDL | CSDL
| Thiết kế GUI | GUI
Implementation | Develop source code
Fix Bug
|  | Target date | 09/04 | 11/04 | 13/04 | 14/04 | 15/04 | 16/04 | 18/04 | 20/04 | 21/04 | 22/04 | 23/04 | 25/04 | 27/04 | 28/04 | 29/04 | 30/04 | 02/05 | 04/05 | 05/05 | 06/05 | 07/05 | 09/05 | 11/05 | 12/05 | 13/05 | 14/05 | 16/05 | 18/05 | 19/05 | 20/05 | 21/05 | 23/05 | 25/05 | 26/05 | 27/05
|  | Legends | Not Start |  |  |  |  | On Going |  |  |  |  | On hold |  |  |  |  | Completed